## Plan
Task | Start Date | Duration (Day) | End Date | Status
Viết báo cáo hàng tuần | 2018-12-31 | 151 | 2019-05-31
Lên kế hoạch | 2018-12-31 | 25 | 2019-01-25
Tìm hiểu về Arduino | 2018-12-31 | 25 | 2019-01-25
Tìm hiểu về Raspberry Pi | 2019-01-12 | 20 | 2019-02-01
Tìm hiểu về các thiết bị cảm biến | 2019-01-14 | 18 | 2019-02-01
Tìm hiểu về IoT | 2019-01-14 | 18 | 2019-02-01
Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Python, Angular. | 2019-02-11 | 18 | 2019-03-01
Viết mô tả đề tài | 2019-02-11 | 11 | 2019-02-22
Mua thiết bị. | 2019-02-22 | 7 | 2019-03-01
Cài đặt, cấu hình, kết nối Arduino và cảm biến | 2019-01-17 | 10 | 2019-01-27
Cài đặt, cấu hình, kết nối Raspberry Pi | 2019-01-28 | 13 | 2019-02-10
Lắp đặt mô hình | 2019-01-28 | 13 | 2019-02-10
Tìm hiểu giao thức MQTT, API, WebSocket. | 2019-01-28 | 18 | 2019-02-15
Lập trình Arduino: gửi dữ liệu | 2019-02-05 | 28 | 2019-03-05
Lập trình Raspberry Pi: Kết nối cơ sở dữ liệu, MQTT | 2019-02-05 | 28 | 2019-03-05
Lập trình Raspberry Pi: nhận dữ liệu | 2019-02-15 | 18 | 2019-03-05
Lập trình Raspberry Pi: Xử lý và lưu trữ dữ liệu. | 2019-02-15 | 18 | 2019-03-05
Lập trình Arduino: bật tắt đèn | 2019-03-01 | 14 | 2019-03-15
Lập trình Raspberry Pi: Giao diện người dùng | 2019-03-05 | 10 | 2019-03-15
Lập trình Raspberry Pi: Tạo API và WebSocket | 2019-03-05 | 25 | 2019-03-30
Lập trình Raspberry Pi: Thống kê dữ liệu | 2019-03-10 | 15 | 2019-03-25
Lập trình Raspberry Pi: cảnh báo bất thường qua mail | 2019-03-10 | 15 | 2019-03-25
Chạy thử, kiểm tra và sửa lỗi | 2019-03-15 | 0 | 2019-03-15
Kiểm thử ứng dụng | 2019-03-15 | 31 | 2019-04-15
Viết báo cáo khóa luận | 2019-04-05 | 20 | 2019-04-25
Làm PowerPoint | 2019-04-10 | 15 | 2019-04-25